## Curva de Liberacion
MODELO DE CONTROL DE PROYECTO: CURVA DE LIBERACIÓN vs AVANCE TRADICIONAL
Basado en la metodología de Omar A. Samaniego (IGLC 2025) - Detección del Síndrome del 90%
Caso: Sistema Integrado de Matrícula y Gestión Académica (Alcance total K = 20 módulos)
Mes (t) | No Iniciado (NS) | En Proceso (WIP) | Liberado (Q6) | Avance Físico (P6) | Techo Máx (Q6') | Brecha (P6 - Q6) | Tasa RWIP | Tasa RCC | Estado / Diagnóstico Auditoría
Mes 1 | 80% | 20% | 0% | 8% |  |  | 0 |  | Arranque normal
Mes 2 | 60% | 30% | 10% | 22% |  |  |  |  | Flujo continuo
Mes 3 | 40% | 40% | 20% | 38% |  |  |  |  | Incremento de frentes
Mes 4 | 25% | 45% | 30% | 52% |  |  |  |  | Alerta: WIP acumulándose
Mes 5 | 15% | 50% | 35% | 65% |  |  |  |  | Brecha peligrosa en aumento
Mes 6 | 5% | 50% | 45% | 78% |  |  |  |  | Alto riesgo: mucho trabajo a medias
Mes 7 | 0% | 55% | 45% | 88% |  |  |  |  | ¡SÍNDROME DEL 90%! Meseta en Q6
Mes 8 | 0% | 50% | 50% | 91% |  |  |  |  | Estancamiento: retrabajos por bugs
Mes 9 | 0% | 40% | 60% | 93% |  |  |  |  | Retraso crítico: fecha vencida
Mes 10 | 0% | 30% | 70% | 95% |  |  |  |  | Proyecto colapsado al 95%

## Auditoria_Mes_7_Detalle
AUDITORÍA FORENSE AL MES 7 (EL ORIGEN DEL ENGAÑO)
El informe oficial dice P6 = 88% de avance. La auditoría revela la verdad:
ID | Módulo / Entregable | Avance Tradic. Reportado (f) | Pruebas Unitarias | Pruebas Integración | Seguridad / Pentest | Aprobación Formal Cliente | Estado Samaniego | Diagnóstico Auditor
MOD-01 | Autenticación y Roles | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-02 | Gestión de Estudiantes | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-03 | Gestión de Docentes | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-04 | Plan de Estudios / Malla | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-05 | Horarios y Aulas | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-06 | Prematrícula Online | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-07 | Caja y Tarifario | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-08 | Emisión de Boletas/Facturas | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-09 | Portal del Alumno Web | 100% | OK | OK | OK | FIRMADO | Q6 (Liberado) | Listo y operativo
MOD-10 | Matrícula Regular Concurrente | 90% | OK | FALLA | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Cae con >500 usuarios. No liberable
MOD-11 | Pasarela Pagos Tarjeta (API) | 85% | OK | FALLA | VULNERABLE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Webhook inseguro. Riesgo crítico
MOD-12 | Integración Bancaria (Batch) | 80% | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Falta conexión SFTP con el banco
MOD-13 | Módulo de Becas y Descuentos | 85% | OK | FALLA | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Bug en cálculo de porcentaje
MOD-14 | Actas de Notas y Cierre | 75% | OK | FALLA | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Error de redondeo de promedios
MOD-15 | Historial Académico / Kardex | 80% | OK | FALLA | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Query lenta: bloquea base de datos
MOD-16 | Convalidaciones y Traslados | 70% | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Faltan formularios de equivalencia
MOD-17 | App Móvil Estudiante (iOS) | 75% | FALLA | PENDIENTE | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Crash en iOS 18
MOD-18 | App Móvil Estudiante (Android) | 80% | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Notificaciones push no llegan
MOD-19 | Reportes SUNEDU / Rectorado | 70% | FALLA | FALLA | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Datos descuadrados con contabilidad
MOD-20 | Auditoría de Trazabilidad / Logs | 65% | OK | PENDIENTE | PENDIENTE | RECHAZADO | WIP (En proceso) | Logs no son inmutables